## Sheet1
From | To | Toggle | Ckt | Length | Qty | QQ | ∑Length | Tray | Description | Status | CABLE |  | TERMINATIONS |  |  | TRAY |  | ∑Hdwe | TF | PF1 | PF2/9 | CHI | ∑MDs | TF | PF1 | PF2/9 | CHI | Description | Qty | Name $K | $K | Name Labor | Man Hours | Man Days | Means Ref
|  |  |  | (feet) |  |  | (feet) | (feet) |  |  | Hdwe k$ | Inst MDs | #Term | Hdwe k$ | Inst MDs | Hdwe k$ | Inst MDs | $K | $K | $K | $K | $K | MDs | MDs | MDs | MDs | MDs | Cable 1/C - 500 mcm 15 kV | foot | CST50015 | #VALUE! | LAB50015 | 0.0667 | 0.0074111 | 161/150/2800
TF Waterfall | Below NSTX | 1 | TF | 132 | 4 | 4 | 528 | #VALUE! | 1/c 750 mcm 5kV | New | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | Cable 3/C - 500 mcm 15 kV | foot | CST350015 | #VALUE! | LAB350015 | 0.133 | 0.016625 | 161/105/4100
PF1 Waterfall | Below NSTX | 1 | PF1 | 132 | 2 | 2 | 264 | #VALUE! | 1/c 750 mcm 5kV | New | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | Cable 1/C - 750 mcm 15 kV | foot | CST75015 | #VALUE! | LAB75015 | 0.0727 | 0.0090875 | 161/165/3360
PF2 Waterfall | Below NSTX | 1 | PF2/9 | 132 | 4 | 4 | 528 | #VALUE! | 1/c 750 mcm 5kV | New | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | Cable 1/C - 1000 mcm 15 kV | foot | CST100015 | #VALUE! | LAB100015 | 0.1 | 0.0125 | 161/165/3380
PF3 Waterfall | Below NSTX | 1 | PF2/9 | 132 | 4 | 4 | 528 | #VALUE! | 1/c 750 mcm 5kV | New | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | Cable 1/C - 500 mcm 5 kv | foot | CST5005 | #VALUE! | LAB5005 | 0.0667 | 0.0083375 | 161/150/1400
PF4 Waterfall | Below NSTX | 1 | PF2/9 | 132 | 4 | 4 | 528 | #VALUE! | 1/c 750 mcm 5kV | New | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | Cable 1/C - 750 mcm 5 kv | foot | CST7505 | #VALUE! | LAB7505 | 0.0727 | 0.0090875 | 161/165/3360
PF5 Waterfall | Below NSTX | 1 | PF2/9 | 132 | 4 | 4 | 528 | #VALUE! | 1/c 750 mcm 5kV | New | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | Cable 1/C - 1000 mcm 5 kv | foot | CST10005 | #VALUE! | LAB10005 | 0.1 | 0.0125 | 161/165/3380
PF6 Waterfall | Below NSTX | 1 | PF2/9 | 132 | 4 | 4 | 528 | #VALUE! | 1/c 750 mcm 5kV | New | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | Power Cable Tray | foot | CSTTray | 0.00825 | LABTray | 0.129 | 0.016125 | 160/105/3380
PF7 Waterfall | Below NSTX | 1 | PF2/9 | 132 | 4 | 4 | 528 | #VALUE! | 1/c 750 mcm 5kV | New | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | Power Cable Termination 15 kV | unit | CSTTerm15 | #VALUE! | LABTerm15 | 2.79 | 0.34875 | 161/525/0400 & 161/520/4400
PF8 Waterfall | Below NSTX | 1 | PF2/9 | 132 | 4 | 4 | 528 | #VALUE! | 1/c 750 mcm 5kV | New | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | Power Cable Termination 5 kV | unit | CSTTerm5 | #VALUE! | LABTerm5 | 1.54 | 0.1925 | 161/520/4400
PF9 Waterfall | Below NSTX | 1 | PF2/9 | 132 | 4 | 4 | 528 | #VALUE! | 1/c 750 mcm 5kV | New | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | Power Cable Termination 1kV | unit | CSTTerm1 | #VALUE! | LABTerm1 | 1.54 | 0.17111 | 161/520/4400
CHI Waterfall | Below NSTX | 1 | CHI | 132 | 4 | 4 | 528 | #VALUE! | 1/c 750 mcm 5kV | New | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | Control Cable | foot | CSTCnt | #VALUE! | LABCnt | 0.0151 | 0.0018875 | 161/135/0300
[28 empty] | Control Cable Tray | foot | CSTCTray | #VALUE! | LABCTray | 0.119 | 0.014875 | 160/105/3280
|  |  |  | Pwr Cab | 42 | 42 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Control Cable Termination | unit | CSTCTerm | #VALUE! | LABCTerm | 0.133 | 0.016625 | 161/520/1620
[28 empty] | Typ Power Cable Tray fill | 6 | cables/tray
[28 empty] | Inflation Factor (Means 1991 Data) | 1.14
Control Cables |  |  |  | 50 | #N/A |  | #N/A | #VALUE! |  | New | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!